ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Разработка этапов и календарного плана
внедрения программного обеспечения

Выполнил: Верхушин Арсений

Группа: ИСП 2151

Цель работы

Научиться определять основные этапы внедрения программного обеспечения, устанавливать последовательность выполнения работ, оценивать их продолжительность и формировать календарный план внедрения системы HelpDesk.

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

Для внедрения HelpDesk в колледже определены девять последовательных этапов.

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Определение целей внедрения, состава работ, ответственных лиц и необходимых ресурсов. |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка компьютеров, операционной системы, свободного места, оперативной памяти и сети. |
| 3 | Подготовка программного окружения | Установка и проверка необходимых компонентов, включая .NET и средства доступа к данным. |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Установка или проверка сервера, настройка служб, сетевого доступа и прав. |
| 5 | Подготовка базы данных | Создание базы данных HelpDeskDB и проверка её доступности. |
| 6 | Установка HelpDesk | Размещение приложения на рабочем компьютере и проверка запуска. |
| 7 | Настройка и проверка системы | Настройка строки подключения ADO.NET, проверка авторизации и основных операций. |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей, назначение ролей и инструктаж пользователей. |
| 9 | Ввод в эксплуатацию | Создание резервной копии, контрольный запуск и начало штатной работы. |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Определить ответственных исполнителей и сроки; подготовить установочные файлы и документацию. |
| Проверка рабочего места | Проверить операционную систему, процессор, ОЗУ и свободное место; проверить подключение к локальной сети. |
| Подготовка программной среды | Установить необходимые компоненты .NET; проверить наличие средств и библиотек, необходимых приложению. |
| Настройка MS SQL Server | Проверить запуск службы SQL Server; настроить сетевой доступ, режим аутентификации и права. |
| Установка HelpDesk | Скопировать или установить приложение; проверить наличие необходимых файлов и возможность запуска. |
| Настройка подключения | Создать базу HelpDeskDB; указать корректные сервер, имя базы и параметры доступа в строке подключения ADO.NET. |
| Проверка системы | Проверить подключение к БД и авторизацию; создать тестовую заявку и проверить её сохранение. |
| Подготовка пользователей | Создать учётные записи и роли; провести инструктаж по входу и регистрации заявок. |
| Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию; выполнить контрольный запуск и разрешить штатное использование системы. |

Задание 3. Определение правильной последовательности

1. Проверить системные требования.

2. Проверить сетевое подключение.

3. Настроить MS SQL Server.

4. Создать базу данных HelpDeskDB.

5. Установить HelpDesk.

6. Настроить строку подключения ADO.NET.

7. Создать пользователей.

8. Выполнить контрольный вход.

9. Проверить добавление заявки.

10. Провести инструктаж пользователя.

11. Создать резервную копию.

12. Начать эксплуатацию.

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка и запуск MS SQL Server; проверка доступности сервера. |
| Настройка строки подключения | Создание базы HelpDeskDB; получение имени сервера и параметров доступа. |
| Проверка авторизации | Установка приложения; настройка корректной строки подключения; создание учётных записей. |
| Проверка добавления заявки | Успешное подключение к БД и прохождение авторизации. |
| Обучение пользователя | Завершение настройки системы и успешная проверка основных функций. |
| Ввод системы в эксплуатацию | Успешное тестирование, создание пользователей, инструктаж и создание резервной копии. |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный исполнитель |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Системный администратор |
| Проверка работоспособности | Разработчик и специалист технической поддержки |
| Создание пользователей | Администратор базы данных |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Специалист технической поддержки совместно с пользователем |

Ответ: Да, в небольшой организации один специалист может выполнять несколько ролей. Это возможно при небольшом объёме работ и наличии у сотрудника необходимых знаний. Например, системный администратор может подготовить рабочее место и установить приложение, а также выполнить часть задач по настройке сервера. При этом обязанности и ответственность за каждую работу должны быть заранее определены.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 30 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 20 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 60 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 60 минут |
| 5 | Создание базы данных | 40 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 45 минут |
| 7 | Настройка подключения | 30 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | 90 минут |
| 9 | Создание пользователей | 40 минут |
| 10 | Обучение пользователей | 60 минут |
| 11 | Создание резервной копии | 30 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 30 минут |

Суммарная оценка трудоёмкости: 535 минут = 8 ч 55 мин (примерно 8.9 часа). Это сумма оценок всех перечисленных работ без учёта возможного параллельного выполнения.

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Общее расчётное время выполнения работ составляет 535 минут, или 8 часов 55 минут.

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно? Нет. Часть подготовительных работ можно выполнять параллельно, если они не зависят друг от друга и для них назначены разные исполнители.

Пример: системный администратор может проверять рабочие места пользователей, а специалист технической поддержки — одновременно подготавливать инструкцию и материалы для обучения. Также проверку нескольких компьютеров можно проводить параллельно.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

Внедрение планируется выполнить за три рабочих дня. Время в таблицах указано ориентировочно; работы распределены с учётом зависимостей.

День 1

| Время | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:30 | Проверка системных требований | Системный администратор | Подтверждено соответствие компьютера требованиям. |
| 09:30–09:50 | Проверка сетевого подключения | Системный администратор | Сеть доступна. |
| 09:50–10:50 | Установка необходимых компонентов | Системный администратор | Программное окружение подготовлено. |
| 10:50–12:30 | Настройка MS SQL Server и создание HelpDeskDB | Администратор БД | Сервер настроен, база создана. |

День 2

| Время | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:45 | Установка HelpDesk | Системный администратор | Приложение установлено. |
| 09:45–10:15 | Настройка подключения ADO.NET | Разработчик | Приложение подключается к HelpDeskDB. |
| 10:15–11:45 | Проверочное тестирование | Разработчик, техподдержка | Авторизация и добавление заявки работают. |
| 11:45–12:25 | Создание пользователей | Администратор БД | Учётные записи и роли подготовлены. |

День 3

| Время | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–10:00 | Обучение пользователей | Специалист техподдержки | Пользователи знают основные действия. |
| 10:00–10:30 | Создание резервной копии | Администратор БД | Резервная копия создана. |
| 10:30–11:00 | Контрольный запуск | Техподдержка и пользователь | Подтверждена готовность системы. |
| 11:00–11:15 | Начало эксплуатации и фиксация результата | Ответственный за внедрение | HelpDesk передана в штатное использование. |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Сверить характеристики компьютера с системными требованиями. |
| 2 | Программное окружение подготовлено | Проверить установку и корректную работу необходимых компонентов .NET. |
| 3 | MS SQL Server настроен, база HelpDeskDB создана | Проверить состояние службы SQL Server и наличие базы в среде управления. |
| 4 | HelpDesk подключается к базе данных | Выполнить тест подключения с настроенной строкой ADO.NET. |
| 5 | Основные функции работают | Войти в систему и создать тестовую заявку; убедиться, что она сохраняется. |
| 6 | Система готова к эксплуатации | Проверить учётные записи, проведение инструктажа и наличие резервной копии. |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

1. В неправильной последовательности была выполнена установка приложения до подготовки и настройки MS SQL Server, создания базы HelpDeskDB и исправления строки подключения. Проверка входа была начата до устранения этих условий.

2. До проверки входа необходимо было настроить MS SQL Server, создать базу HelpDeskDB, проверить сетевую доступность сервера и указать актуальное имя сервера и правильные параметры в строке подключения ADO.NET. После этого следовало проверить соединение и только затем выполнять контрольный вход.

3. Отсутствие календарного плана и последовательности действий приводит к ошибкам настройки, повторному выполнению работ, потере времени, несогласованности действий специалистов и задержке ввода системы в эксплуатацию.

Задание 11. Построение схемы внедрения

Схема процесса внедрения HelpDesk:

Проверка рабочего места

↓

Подготовка программного окружения

↓

Настройка MS SQL Server

↓

Создание базы данных HelpDeskDB

↓

Установка HelpDesk

↓

Настройка подключения через ADO.NET

↓

Проверочное тестирование

↓

Подготовка пользователей

↓

Ввод в эксплуатацию

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка требований и сети | 50 мин | Системный администратор | Рабочее место и сеть готовы. |
| 2 | Подготовка среды | Установка необходимых компонентов | 60 мин | Системный администратор | .NET и компоненты установлены. |
| 3 | Настройка сервера | Настройка MS SQL Server | 60 мин | Администратор БД | Сервер доступен. |
| 4 | Подготовка БД | Создание HelpDeskDB | 40 мин | Администратор БД | База данных создана. |
| 5 | Установка | Установка HelpDesk | 45 мин | Системный администратор | Приложение установлено. |
| 6 | Настройка | Настройка ADO.NET | 30 мин | Разработчик | Соединение настроено. |
| 7 | Проверка | Проверочное тестирование | 90 мин | Разработчик, техподдержка | Основные функции проверены. |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей и обучение | 100 мин | Администратор БД, техподдержка | Пользователи готовы к работе. |
| 9 | Резервирование | Создание резервной копии | 30 мин | Администратор БД | Резервная копия сохранена. |
| 10 | Запуск | Контрольный запуск и начало эксплуатации | 30 мин | Техподдержка, пользователь | Система введена в эксплуатацию. |

Этапы и календарный план внедрения HelpDesk

Для внедрения HelpDesk определено 9 основных этапов: подготовка, проверка рабочего места, подготовка программного окружения, настройка MS SQL Server, подготовка базы данных, установка приложения, настройка и проверка системы, подготовка пользователей и ввод в эксплуатацию.

Расчётная трудоёмкость работ составляет 8 ч 55 мин. По календарному плану внедрение занимает три рабочих дня. Основные исполнители: системный администратор, администратор базы данных, разработчик, специалист технической поддержки и пользователь.

Наиболее важными являются настройка MS SQL Server, создание HelpDeskDB, настройка подключения через ADO.NET и проверочное тестирование. Главная контрольная точка перед началом эксплуатации — успешный контрольный запуск: приложение подключается к базе данных, пользователь проходит авторизацию, тестовая заявка успешно создаётся и сохраняется, учётные записи подготовлены, резервная копия создана.

Вывод

В ходе практической работы были определены основные этапы внедрения системы HelpDesk: от подготовки рабочего места и программного окружения до ввода системы в эксплуатацию. Соблюдение последовательности работ необходимо, чтобы не возникали ошибки, связанные с отсутствием настроенного сервера или базы данных. Оценка продолжительности позволяет спланировать сроки внедрения и распределить нагрузку между исполнителями. Назначение ответственных помогает контролировать выполнение каждой работы и понимать, кто отвечает за результат. Контрольные точки позволяют проверить готовность системы перед переходом к следующему этапу. Расчётная трудоёмкость внедрения составляет примерно 8 часов 55 минут, а календарный план предусматривает выполнение работ в течение трёх рабочих дней.

Контрольные вопросы

1. Что называется этапом внедрения?

Этап внедрения — логически завершённая часть процесса ввода программного обеспечения в эксплуатацию.

2. Что такое календарный план внедрения?

Это документ, в котором определяются выполняемые работы, их последовательность, сроки, продолжительность, исполнители и ожидаемые результаты.

3. Для чего определяется продолжительность работ?

Чтобы оценить общее время внедрения, спланировать сроки и распределить ресурсы и нагрузку.

4. Кто называется ответственным исполнителем?

Человек или роль, отвечающая за выполнение определённой работы.

5. Что такое зависимость между работами?

Это условие, при котором одна работа может быть выполнена только после завершения другой необходимой работы.

6. Что такое контрольная точка?

Важный промежуточный результат, который проверяется перед переходом к следующему этапу.

7. Почему нельзя проверять подключение HelpDesk до настройки MS SQL Server?

Потому что для подключения необходимы работающий и настроенный сервер, созданная база данных и корректные параметры соединения.

8. Какие работы можно выполнять параллельно?

Например, проверку нескольких рабочих мест и подготовку пользовательской инструкции, если эти работы выполняют разные специалисты.

9. Что должно быть сделано непосредственно перед вводом системы в эксплуатацию?

Необходимо завершить тестирование, подготовить учётные записи, провести инструктаж, создать резервную копию и выполнить контрольный запуск.

10. Для чего нужен календарный план при внедрении программного обеспечения?

Он помогает определить порядок работ, сроки, исполнителей, зависимости и ожидаемые результаты, а также контролировать ход внедрения.